## Slide 1
PROJE HAZIRLARKEN
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
TÜRKİYE-AB ARASINDA
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU
BEŞİNCİ DÖNEM (CSD V)
HİBE PROGRAMI
Proje Hazırlamada
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Bu program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

## Slide 2
Mevcut tüm bilgileri toplayın, görüşmeler/odak ve araştırma grupları düzenleyin.
Problemi/ihtiyacı inceleyin ve analiz edin.
Hedefleri belirleyin, stratejiyi seçin.
Çalışma planı hazırlayın.
Kaynakları planlayın.
Proje ortaklarınızla projeyi tartışın.
PROJE YAZMA SÜRECİ
Bu program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

## Slide 3
Ortalama süreler
  Araştırma ve ihtiyaç analizi : 5 gün
  Ön teklif yazma : 8 gün
  Kopyaların hazırlanması : 1 gün
  Kontrol listelerine göre son kontrol : 1 gün
  Proje başvurusunun gönderilmesi : 2 gün
PROJE YAZMA SÜRECİ
Projenizi hazırladıktan sonra mutlaka bir başkası tarafından da (tercihen konuyu bilmeyen, kuruluşunuz içinden veya dışından) okunmasını sağlayınız.
Bu program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

## Slide 4
Genel Hedef | Geniş, bölgesel sosyo-ekonomik / çevresel hedefler (neden önemli?)
Özel Hedefler | Hedef kitle için sağlanacak faydalar (neden ihtiyaç var?)
Sonuçlar | Projenin meydana getireceği değişimler
Faaliyetler | Proje hizmetleri ve bileşenleri (Projede neler yapılacak?)
Kaynaklar | Projeyi uygulamak için gerekli olan Girdiler / Kaynaklar
Maliyetler | Girdilerin temini için gerekli olan finansman
PROJE TEMEL KAVRAMLARI
Bu program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

## Slide 5
PROJE TEMEL KAVRAMLARI
Hedef kitle Projeden doğrudan ve olumlu bir şekilde etkilenen kişi ve gruplar, ortakların çalışanları dahil
Son faydalanıcılar Projeden, uzun vadede, toplum veya bütünüyle sektör düzeyinde faydalanacak olanlardır.
Bu program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

## Slide 6
Çözmek istediğiniz sorunu / ihtiyacı en başta çok iyi tanıyıp tanımlamanız gerekiyor. Faaliyet odaklı değil sorun ve hedef odaklı planlama yapın.
Sorunları tek başına ortadan kaldırmak kolay değildir. Başkalarına da ihtiyacınız olduğunu unutmayın. O sorunu yaşayan ve değiştirmek isteyen insanlarla birlikte hareket etmek, size güç verir.
Kendinizi iyi tanıyın, gücünüzü ölçün, elinizdeki olanakları iyi değerlendirin.
Maksimum hibe tutarına göre proje yapmayın. Verilen mali desteğin verilme gerekçesini iyi anlayın ve bunun kendi amaçlarınızla ne kadar örtüştüğünü değerlendirin.
PROJE HAZIRLAMADA 10 ALTIN KURAL
1
2
3
4
Bu program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

## Slide 7
Projenizin hedefini Sivil Toplum Diyaloğu Programının amacına katkı sağlayacak şekilde belirleyin. Faaliyetler, hedefleriniz değildir, unutmayın.
Ön teklifi hazırlarken faaliyetler yerine sorun ve ilgililik kısmına daha fazla odaklanın. Ön teklif değerlendirmesinde «İlgililik» bölümünden alınan puan, tam başvuru formu değerlendirmesinde «Projenin İlgililiği» kısmına transfer edilecektir.
Paydaş analizine ek olarak projede farklı kurumlarla ortaklıklar kurmanın yararlı olabileceğini ciddi olarak düşünün. Ayrıca projeniz başkaları üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Paydaş analizini iyi yapmalısınız.
PROJE HAZIRLAMADA 10 ALTIN KURAL
5
6
7
Bu program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

## Slide 8
Projenizin ölçülebilir net ve somut çıktıları olmasına dikkat edin.
Projenin bir tanıtım/iletişim stratejisi olmalı. Proje çıktılarınızın ve faaliyetlerinizin insanlara duyurulması gerekir.
Projenizin bir sonraki adımını önceden düşünün. Aklınızda hep şu soru olsun: Proje bittiğinde ne olacak? İyiye doğru yapmış olduğunuz değişikliği nasıl sürekli kılacağınızı planlamanız gereklidir.
PROJE HAZIRLAMADA 10 ALTIN KURAL
10
8
9
Bu program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

## Slide 9
SIKÇA RASTLANAN HATALAR
Bu program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

## Slide 10
  Tüm alanlar doldurulmamış
  Eksik imza ve kaşe
  Kontrol listesine uygun olarak düzenli bir paket halinde sunulmamış
  CD-Rom boş ya da açılamıyor olabilir; yüklenen dosyalar Word formatı yerine pdf formatında yüklenmiş olabilir
  Hedefler belirgin değil veya erişilmesi çok zor
  İhtiyaçlar iyi tanımlanmamış, analiz yapılmamış
  Genel bilgiler verilmiş, rakamlarla desteklenmemiş
HATALAR - BAŞVURU FORMU (GENEL)
Bu program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

## Slide 11
  Problemlerin çözümüne yönelik yaklaşımlar zayıf ve gerekçelendirilmemiş
  Riskler ve çözümler belirtilmemiş
  Ortakların seçilme nedenleri ve projede yüklenecekleri görevler açık olarak belirlenmemiş
  Faaliyetlerde yeterli detay yok- Ne? Nasıl? Kaç adet? Nerede? Kim? Süre?
  İdari faaliyetler uzun uzun anlatılmış
  Faaliyetler Sonuçlarla ilişkilendirilmemiş
  Süreler faaliyetlerle uyumlu değil, mevsimsel şartlar dikkate alınmamış
HATALAR – FAALİYETLER VE YÖNTEM
Bu program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

## Slide 12
  Bazı faaliyetler bütçelenmemiş veya tersi;
  Birim değerler (maaşlar, mal ve hizmet, vb) ve miktarlar (kişi sayıları, basılı materyal, vb) gerçeğe uygun değil, çok yüksek veya çok düşük;
  Toplu değerler: 2 konferans, 20 poster yerine görünürlük, vb. ifadeler kullanılmış.
HATALAR – BÜTÇE
Bu program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

## Slide 13
Genel Hedef
Faaliyetler için kaynaklar yetersiz/çok fazla
Faaliyetlerin sonuçları verememe olasılığı
Gereksiz faaliyetler
Hedefler ve sonuçlar arasında bağlantı olmaması veya zayıf olması (sonuçların yetersiz olması)
Genel ve özel hedefler arasında bağlantı olmaması veya zayıf olması
HATALAR – MANTIKSAL ÇERÇEVE
Özel Hedef
Sonuçlar
Faaliyetler
Kaynaklar
Bu program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

## Slide 14
BAŞARILAR DİLERİZ!
Bu program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir
Notes: 14